## Feuil1
Action | Fonctionnalitées | Statut | Temps restants
url : www.bmgcreation.fr/guyon-v2 | accès au site | ok
accès au site | Affichage de la page d'accueil avec bandeau (menus + pages + icônes), diaporama et d'actualité | ok
clic sur un des boutons au millieu de la page | Affichage de l'image du diaporama correspondante | ok
survol des menus principaux | Affichage des pages, de la couleur et de l'icône d'un menu | en développement | 0,5 jours
clic sur une page | Affichage d'une page, de son contenu, des en-tête d'articles (si il y a), du fond d'écran et des autres pages appartenant au même menu | en développement | 0,5 jours
clic sur une en-tête d'article | Affichage du contenu détaillé de l'article (titre,contenu et lien de téléchargement si piece jointe) et des icônes des autres articles rattachés à cette page | en développement | 0,5 jours
clic sur la page "editions" | Affichage des photos des livres et de la 4e de couverture lors du survol | en développement | 1 jours
clic sur un jour du calendrier (menu evenements) | Affichage des en-tête d'articles ayant une date de début et de fin sur une période de plusieurs jours | en développement | 1 jours + aide de Karim
clic sur la page "plaisir(s)" | Affichage de la page "plaisirs" et accès au contenu des magazines en calaméo | en développement | 2 jours + tuto internet
clic sur la page "archives" | Affichage des articles (évenements), classés par années, dont la date de fin est dépassée | en développement | 1 jours
clic sur une langue de son choix en haut à droite | Affichage des titres, sous titres et contenu des menus, pages, articles et actualités dans la langue sélectionnée | en développement | 2 jours
clic sur l'icône de mail en haut à droite | accés à la messagerie installée sur la machine pour envoyer un mail au Château de La Roche-Guyon | ok
clic sur l'icône de réseau social en haut à droite | ouverture d'un nouvel onglet et accés à la page de réseau social correspondante | ok
clic sur l'icône de la loupe en haut à droite | lancer une recherche par mot clé pour trouver un article ou une page | en développement | 2 jours
clic sur "Château de La Roche-Guyon" eu haut à gauche | retour à la page d'accueil, quelque soit la page déjà affichée | ok
clic sur l'icône de la loupe en bas à gauche (page) | affichage du fond d'écran en grand écran | en développement | 0,5 jours
url : www.bmgcreation.fr/guyon-v2/vues/public/VueIdentification.php | accès à la page de connection du back-office | ok
login + mot de passe ("admin" + "admin") | accès au back-office | ok
accès au site administratif | Affichage de l'interface d'administration avec les menu de gestion | ok
clic sur le menu "Diaporama" | Affichage des images du diaporama existant et possibilité d'ajouter ou supprimer une image au diaporama | en développement | 0,5 jours
clic sur le menu "Actualités" | Affichage des actualités existantes et possibilités d'ajouter, de modifier ou de supprimer une actualité | en développement | 0,5 jours
clic sur "Menus et pages" | Affichage des menus existants et possibilités de modifier ou d'accèder aux pages en cliquant sur le bouton correspondant | ok
clic sur le bouton "gestion des pages" dans le menu "Menus etPpages" | Affichage des pages correspondantes au menu choisis et possibilité de modifier leurs contenus en cliquant sur le bouton "crayon" | ok
clic sur le bouton modifier après avoir cliquer sur le "crayon" | Enregistrement des nouvelles données correspondantes en base de données | ok
clic sur le bouton "retour" dans "gestion des pages" | retour au menu "Menus et pages" | ok
clic sur le bouton "ajouter une page" dans "menus et pages" | Affichage du formulaire permettant la création d'une nouvelle page dans un des 5 menus existants | ok
clic sur le bouton "ajouter" dans "ajouter une page" | Enregistrement des données et création d'une nouvelle page en base de données | ok
clic sur le bouton "Articles" | Affichage de tout les articles existants et possibilité de modifier leurs contenus en cliquant sur le bouton "crayon" | ok
clic sur le bouton "creer un article" dans le menu "Article" | Affichage du formulaire permettant la création d'un nouvel article et son positionnement dans une page | ok
clic sur le bouton "ajouter" dans "ajouter un article" | Enregistrment des données et création d'un nouvel article en base de données | ok
clic sur le bouton "retour" dans "créer un article" | retour au menu "Articles" | ok
clic sur le bouton "Ajouter un article à une page" (1) | Affichage des liens articles-pages existants et permettre leurs suppression | en développement | 0,25 jours
clic sur le bouton "Ajouter un article à une page" (2) | Affichage de deux listes déroulantes, une des pages existantes, l'autre des articles existants et permettre leurs selection | ok
clic sur le bouton "Ajouter un lien" | Après avoir choisi une page et un article : Enregistrement des données et création d'un nouveau lien en base de données | ok
clic sur le bouton "traduire cet élement" dans les options d'actualités, de menus, de pages et/ou d'articles | Affichage d'un formulaire correspondant à l'élement selectionner pour rajouter le contenu traduit | en développement | 2 jours
clic sur le bouton "ajouter" dans à la fin du formulaire de traduction | Suivant l'élèment selectionner : ajout en base de données d'un nouveau contenu correspondant à un menu, une page, un article ou une actualité dans la langue renseignée dans le formulaire | en développement | 1 jours
clic sur le bouton "deconnexion" en haut à droite de la partie back-office | retour à la page d'accueil du site web de La Rocghe-Guyon | ok